## Feuille 1
Gestion du matériel informatique - Gantt Prévisionnel
|  | Tony |  |  | Maxence |  |  |  | Groupe
Temps | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16
Créer le dépôt GitHub, Créer le GitHub Project
Liens entre le dépot local et le dépot Github
Créer votre Gantt
Faire les backlog | bar: 2026-09-10
Création d'un clone | bar: 2026-09-10
Adaptatation du HTML et du CSS | bar: 2026-09-10
Finalisation du HTML et du CSS | bar: 2026-09-15
Finalisation des questions et du gantt | bar: 2026-09-15